**2016年内江师范学院暑期“三下乡”大学生社会实践活动流程表**

**下发通知（5.13周五）**



**宣传日（5.17周二---5.18周三）**



**咨询会（5.20周五）**



**申报准备阶段（5.20---6.1）**



**以学院为单位提交团队申报材料（6.1周三—6.2周四）**



**校级重点竞标团队初选**

**（6.5周日---6.6周一）**



**公布校级重点竞标团队初选（6.7周二公布）**



**校级重点团队竞标答辩会（6.10周五）**



**公布暑期社会实践实施团队名单（6.13周一）**



**各二级学院新闻培训会（6.18周六）**



**各个实施团队确认团队信息（6.28—6.29）**



**暑期“三下乡”启动仪式（7.12暑假第一天）**



**各团队暑期实践活动实施阶段（7.12--7.30）**



**团队实践资料汇总收集（8.15—8.16） （团队简介、汇报书、照片、个人心得电子档）**



 **各团队实践归来成果资料收集**

**(收物资、汇报书、实践报告、视频资料、展板资料、成果介绍、下发评优通知)**

**（9.12周一 至9.14周三）**



**各二级学院实践归来化成果汇报会（9.16--9.30）**



**上交评优资料**

**（优秀团队、优秀老师、各二级学院评优名单、各团队评优名单）**

**（9.21周三—9.22周四）**



**审核评优**



**暑期三下乡社会实践活动成果展示（10.14—10.21）**



**暑期“三下乡”总结汇报大会（10.26周一）**

**注：以上部分为拟定时间，如有改动，另行通知。**

共青团内江师范学院委员会